## Sprint 1
PROJECT PLAN
# | Task name | Module | Full Name | Status | Plan Start Date | Plan End Date | Actual Start Date | Actual End Date
Task101 | Kick off Project | 6.1.Trang chủ 6.2. Đăng ký phải có confirm về email 6.3. Đăng nhập | Hoàng Minh Quân |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  |  | Assign
Task102 | Study requirement |  | Hoàng Minh Quân |  | 2020-12-02 | 2020-12-02 |  |  | Processing
Task103 | Create prototype |  | Hoàng Minh Quân |  | 2020-12-03 | 2020-12-03 |  |  | pending
Task104 | Create details design |  | Hoàng Minh Quân |  | 2020-12-04 | 2020-12-04 |  |  | Cancel
Task105 | Write Blackbox TC |  | Hoàng Minh Quân |  | 2020-12-07 | 2020-12-07
Task106 | Create database |  | Hoàng Minh Quân |  | 2020-12-08 | 2020-12-08
Task107 | Coding |  | Hoàng Minh Quân |  | 2020-12-09 | 2020-12-14
Task108 | Review code |  | Hoàng Minh Quân |  | 2020-12-15 | 2020-12-15
Task109 | Update TC |  | Hoàng Minh Quân |  | 2020-12-15 | 2020-12-15
Task110 | Perform TC + Fix bug |  | Hoàng Minh Quân |  | 2020-12-16 | 2020-12-16
Task111 | Check quality |  | Hoàng Minh Quân |  | 2020-12-17 | 2020-12-17
Task112 | Kick off Project | 6.4. Chức năng của khách hàng: 6.4.1. Chức năng xem thông tin cá nhân: 6.4.2. Chức năng chỉnh sửa thông tin khách hàng: 6.4.5. Chức năng đổi mật khẩu: | Nguyễn Trần Đạt |  | 2020-12-02 | 2020-12-02
Task113 | Study requirement |  | Nguyễn Trần Đạt |  | 2020-12-02 | 2020-12-02
Task114 | Create prototype |  | Nguyễn Trần Đạt |  | 2020-12-03 | 2020-12-03
Task115 | Create details design |  | Nguyễn Trần Đạt |  | 2020-12-04 | 2020-12-04
Task116 | Write Blackbox TC |  | Nguyễn Trần Đạt |  | 2020-12-07 | 2020-12-07
Task117 | Create database |  | Nguyễn Trần Đạt |  | 2020-12-08 | 2020-12-08
Task118 | Coding |  | Nguyễn Trần Đạt |  | 2020-12-09 | 2020-12-14
Task119 | Review code |  | Nguyễn Trần Đạt |  | 2020-12-15 | 2020-12-15
Task120 | Update TC |  | Nguyễn Trần Đạt |  | 2020-12-15 | 2020-12-15
Task121 | Perform TC + Fix bug |  | Nguyễn Trần Đạt |  | 2020-12-16 | 2020-12-16
Task122 | Check quality |  | Nguyễn Trần Đạt |  | 2020-12-17 | 2020-12-17
Task123 | Kick off Project | 6.4.3. Chức năng thanh toán: 6.4.3.1. Thanh toán bằng paypal 6.4.3.2. Kiểm tra mã đặt chỗ | Nguyễn Hải Đăng |  | 2020-12-02 | 2020-12-02
Task124 | Study requirement |  | Nguyễn Hải Đăng |  | 2020-12-02 | 2020-12-02
Task125 | Create prototype |  | Nguyễn Hải Đăng |  | 2020-12-03 | 2020-12-03
Task126 | Create details design |  | Nguyễn Hải Đăng |  | 2020-12-04 | 2020-12-04
Task127 | Write Blackbox TC |  | Nguyễn Hải Đăng |  | 2020-12-07 | 2020-12-07
Task128 | Create database |  | Nguyễn Hải Đăng |  | 2020-12-08 | 2020-12-08
Task129 | Coding |  | Nguyễn Hải Đăng |  | 2020-12-09 | 2020-12-14
Task130 | Review code |  | Nguyễn Hải Đăng |  | 2020-12-15 | 2020-12-15
Task131 | Update TC |  | Nguyễn Hải Đăng |  | 2020-12-15 | 2020-12-15
Task132 | Perform TC + Fix bug |  | Nguyễn Hải Đăng |  | 2020-12-16 | 2020-12-16
Task133 | Check quality |  | Nguyễn Hải Đăng |  | 2020-12-17 | 2020-12-17
Task134 | Kick off Project | 6.4.4. Chức năng xem lịch sử giao dịch 6.4.6. Chức năng xem danh sách chuyến bay 6.4.7. Chi tiết đặt vé 6.4.8. Thông tin hành khách thực hiện chuyến bay (phải có gửi thông tin vé về mail khách hàng + Mã đặt chỗ) | Lương Vũ Quang Đin |  | 2020-12-02 | 2020-12-02
Task135 | Study requirement |  | Lương Vũ Quang Đin |  | 2020-12-02 | 2020-12-02
Task136 | Create prototype |  | Lương Vũ Quang Đin |  | 2020-12-03 | 2020-12-03
Task137 | Create details design |  | Lương Vũ Quang Đin |  | 2020-12-04 | 2020-12-04
Task138 | Write Blackbox TC |  | Lương Vũ Quang Đin |  | 2020-12-07 | 2020-12-07
Task139 | Create database |  | Lương Vũ Quang Đin |  | 2020-12-08 | 2020-12-08
Task140 | Coding |  | Lương Vũ Quang Đin |  | 2020-12-09 | 2020-12-14
Task141 | Review code |  | Lương Vũ Quang Đin |  | 2020-12-15 | 2020-12-15
Task142 | Update TC |  | Lương Vũ Quang Đin |  | 2020-12-15 | 2020-12-15
Task143 | Perform TC + Fix bug |  | Lương Vũ Quang Đin |  | 2020-12-16 | 2020-12-16
Task144 | Check quality |  | Lương Vũ Quang Đin |  | 2020-12-17 | 2020-12-17
Task145 | Kick off Project | 6.4.9. Checkin trực tuyến sử dụng mã đặt chỗ để checkin trực tuyến 6.4.9.1. Khách hàng checkin 6.4.10. Xem khuyến mãi | Phan Quốc Khánh |  | 2020-12-02 | 2020-12-02
Task146 | Study requirement |  | Phan Quốc Khánh |  | 2020-12-02 | 2020-12-02
Task147 | Create prototype |  | Phan Quốc Khánh |  | 2020-12-03 | 2020-12-03
Task148 | Create details design |  | Phan Quốc Khánh |  | 2020-12-04 | 2020-12-04
Task149 | Write Blackbox TC |  | Phan Quốc Khánh |  | 2020-12-07 | 2020-12-07
Task150 | Create database |  | Phan Quốc Khánh |  | 2020-12-08 | 2020-12-08
Task151 | Coding |  | Phan Quốc Khánh |  | 2020-12-09 | 2020-12-14
Task152 | Review code |  | Phan Quốc Khánh |  | 2020-12-15 | 2020-12-15
Task153 | Update TC |  | Phan Quốc Khánh |  | 2020-12-15 | 2020-12-15
Task154 | Perform TC + Fix bug |  | Phan Quốc Khánh |  | 2020-12-16 | 2020-12-16
Task155 | Check quality |  | Phan Quốc Khánh |  | 2020-12-17 | 2020-12-17
Task156 | Kick off Project | 6.4.11. Tải hóa đơn 6.4.11.1. Danh sách vé đã thanh toán 6.4.11.2. Tải hóa đơn | Nguyễn Quốc Khánh |  | 2020-12-02 | 2020-12-02
Task157 | Study requirement |  | Nguyễn Quốc Khánh |  | 2020-12-02 | 2020-12-02
Task158 | Create prototype |  | Nguyễn Quốc Khánh |  | 2020-12-03 | 2020-12-03
Task159 | Create details design |  | Nguyễn Quốc Khánh |  | 2020-12-04 | 2020-12-04
Task160 | Write Blackbox TC |  | Nguyễn Quốc Khánh |  | 2020-12-07 | 2020-12-07
Task161 | Create database |  | Nguyễn Quốc Khánh |  | 2020-12-08 | 2020-12-08
Task162 | Coding |  | Nguyễn Quốc Khánh |  | 2020-12-09 | 2020-12-14
Task163 | Review code |  | Nguyễn Quốc Khánh |  | 2020-12-15 | 2020-12-15
Task164 | Update TC |  | Nguyễn Quốc Khánh |  | 2020-12-15 | 2020-12-15
Task165 | Perform TC + Fix bug |  | Nguyễn Quốc Khánh |  | 2020-12-16 | 2020-12-16
Task166 | Check quality |  | Nguyễn Quốc Khánh |  | 2020-12-17 | 2020-12-17
Task167 | Kick off Project | 6.4.12. Chức năng liên hệ của Khách hàng 6.4.12.1. Chat online 6.4.12.2. Gửi form contact của KH phản hồi về dịch vu đến quản trị viên | Mai Thế Vinh |  | 2020-12-02 | 2020-12-02
Task168 | Study requirement |  | Mai Thế Vinh |  | 2020-12-02 | 2020-12-02
Task169 | Create prototype |  | Mai Thế Vinh |  | 2020-12-03 | 2020-12-03
Task170 | Create details design |  | Mai Thế Vinh |  | 2020-12-04 | 2020-12-04
Task171 | Write Blackbox TC |  | Mai Thế Vinh |  | 2020-12-07 | 2020-12-07
Task172 | Create database |  | Mai Thế Vinh |  | 2020-12-08 | 2020-12-08
Task173 | Coding |  | Mai Thế Vinh |  | 2020-12-09 | 2020-12-14
Task174 | Review code |  | Mai Thế Vinh |  | 2020-12-15 | 2020-12-15
Task175 | Update TC |  | Mai Thế Vinh |  | 2020-12-15 | 2020-12-15
Task176 | Perform TC + Fix bug |  | Mai Thế Vinh |  | 2020-12-16 | 2020-12-16
Task177 | Check quality |  | Mai Thế Vinh |  | 2020-12-17 | 2020-12-17
Task178 | Kick off Project | 6.5. Chức năng của quản trị viên 6.5.1. Thông tin admin 6.5.2. Đổi mật khẩu admin | Nguyễn Quang Danh |  | 2020-12-02 | 2020-12-02
Task179 | Study requirement |  | Nguyễn Quang Danh |  | 2020-12-02 | 2020-12-02
Task180 | Create prototype |  | Nguyễn Quang Danh |  | 2020-12-03 | 2020-12-03
Task181 | Create details design |  | Nguyễn Quang Danh |  | 2020-12-04 | 2020-12-04
Task182 | Write Blackbox TC |  | Nguyễn Quang Danh |  | 2020-12-07 | 2020-12-07
Task183 | Create database |  | Nguyễn Quang Danh |  | 2020-12-08 | 2020-12-08
Task184 | Coding |  | Nguyễn Quang Danh |  | 2020-12-09 | 2020-12-14
Task185 | Review code |  | Nguyễn Quang Danh |  | 2020-12-15 | 2020-12-15
Task186 | Update TC |  | Nguyễn Quang Danh |  | 2020-12-15 | 2020-12-15
Task187 | Perform TC + Fix bug |  | Nguyễn Quang Danh |  | 2020-12-16 | 2020-12-16
Task188 | Check quality |  | Nguyễn Quang Danh |  | 2020-12-17 | 2020-12-17
Task189 | Kick off Project | 6.5.3. Quản lý nhân viên 6.5.3.1. Danh sách nhân viên 6.5.3.2. Thêm nhân viên 6.5.3.3. Sửa nhân viên 6.5.3.4. Xóa nhân viên | Hồ Thị Quỳnh Mai |  | 2020-12-02 | 2020-12-02
Task190 | Study requirement |  | Hồ Thị Quỳnh Mai |  | 2020-12-02 | 2020-12-02
Task191 | Create prototype |  | Hồ Thị Quỳnh Mai |  | 2020-12-03 | 2020-12-03
Task192 | Create details design |  | Hồ Thị Quỳnh Mai |  | 2020-12-04 | 2020-12-04
Task193 | Write Blackbox TC |  | Hồ Thị Quỳnh Mai |  | 2020-12-07 | 2020-12-07
Task194 | Create database |  | Hồ Thị Quỳnh Mai |  | 2020-12-08 | 2020-12-08
Task195 | Coding |  | Hồ Thị Quỳnh Mai |  | 2020-12-09 | 2020-12-14
Task196 | Review code |  | Hồ Thị Quỳnh Mai |  | 2020-12-15 | 2020-12-15
Task197 | Update TC |  | Hồ Thị Quỳnh Mai |  | 2020-12-15 | 2020-12-15
Task198 | Perform TC + Fix bug |  | Hồ Thị Quỳnh Mai |  | 2020-12-16 | 2020-12-16
Task199 | Check quality |  | Hồ Thị Quỳnh Mai |  | 2020-12-17 | 2020-12-17
Task200 | Kick off Project | 6.5.4. Quản lý kinh doanh 6.5.4.1. Tạo báo cáo 6.5.4.2. Kết quả thống kê | Nguyễn Hồng Nhật |  | 2020-12-02 | 2020-12-02
Task201 | Study requirement |  | Nguyễn Hồng Nhật |  | 2020-12-02 | 2020-12-02
Task202 | Create prototype |  | Nguyễn Hồng Nhật |  | 2020-12-03 | 2020-12-03
Task203 | Create details design |  | Nguyễn Hồng Nhật |  | 2020-12-04 | 2020-12-04
Task204 | Write Blackbox TC |  | Nguyễn Hồng Nhật |  | 2020-12-07 | 2020-12-07
Task205 | Create database |  | Nguyễn Hồng Nhật |  | 2020-12-08 | 2020-12-08
Task206 | Coding |  | Nguyễn Hồng Nhật |  | 2020-12-09 | 2020-12-14
Task207 | Review code |  | Nguyễn Hồng Nhật |  | 2020-12-15 | 2020-12-15
Task208 | Update TC |  | Nguyễn Hồng Nhật |  | 2020-12-15 | 2020-12-15
Task209 | Perform TC + Fix bug |  | Nguyễn Hồng Nhật |  | 2020-12-16 | 2020-12-16
Task210 | Check quality |  | Nguyễn Hồng Nhật |  | 2020-12-17 | 2020-12-17
Task211 | Kick off Project | 6.5.5. Quản lý liên hệ của Khách hàng 6.5.5.1. Danh sách liên hệ 6.5.5.2. Phản hồi / xử lý liên hệ qua email của Khách hàng | Nguyễn Quang Nhật Lành |  | 2020-12-02 | 2020-12-02
Task212 | Study requirement |  | Nguyễn Quang Nhật Lành |  | 2020-12-02 | 2020-12-02
Task213 | Create prototype |  | Nguyễn Quang Nhật Lành |  | 2020-12-03 | 2020-12-03
Task214 | Create details design |  | Nguyễn Quang Nhật Lành |  | 2020-12-04 | 2020-12-04
Task215 | Write Blackbox TC |  | Nguyễn Quang Nhật Lành |  | 2020-12-07 | 2020-12-07
Task216 | Create database |  | Nguyễn Quang Nhật Lành |  | 2020-12-08 | 2020-12-08
Task217 | Coding |  | Nguyễn Quang Nhật Lành |  | 2020-12-09 | 2020-12-14
Task218 | Review code |  | Nguyễn Quang Nhật Lành |  | 2020-12-15 | 2020-12-15
Task219 | Update TC |  | Nguyễn Quang Nhật Lành |  | 2020-12-15 | 2020-12-15
Task220 | Perform TC + Fix bug |  | Nguyễn Quang Nhật Lành |  | 2020-12-16 | 2020-12-16
Task221 | Check quality |  | Nguyễn Quang Nhật Lành |  | 2020-12-17 | 2020-12-17
Task222 | Kick off Project | 6.6. Chức năng của nhân viên bán hàng 6.6.1. Quản lý kinh doanh 6.6.1.1. Màn hình nhân viên 6.6.1.2. Màn hình đổi mật khẩu nhân viên 6.6.1.3. Quản lý khách hàng 6.6.1.4. Thêm khách hàng 6.6.1.4. Sửa thông tin khách hàng | Nguyễn Tiến Quốc |  | 2020-12-02 | 2020-12-02
Task223 | Study requirement |  | Nguyễn Tiến Quốc |  | 2020-12-02 | 2020-12-02
Task224 | Create prototype |  | Nguyễn Tiến Quốc |  | 2020-12-03 | 2020-12-03
Task225 | Create details design |  | Nguyễn Tiến Quốc |  | 2020-12-04 | 2020-12-04
Task226 | Write Blackbox TC |  | Nguyễn Tiến Quốc |  | 2020-12-07 | 2020-12-07
Task227 | Create database |  | Nguyễn Tiến Quốc |  | 2020-12-08 | 2020-12-08
Task228 | Coding |  | Nguyễn Tiến Quốc |  | 2020-12-09 | 2020-12-14
Task229 | Review code |  | Nguyễn Tiến Quốc |  | 2020-12-15 | 2020-12-15
Task230 | Update TC |  | Nguyễn Tiến Quốc |  | 2020-12-15 | 2020-12-15
Task231 | Perform TC + Fix bug |  | Nguyễn Tiến Quốc |  | 2020-12-16 | 2020-12-16
Task232 | Check quality |  | Nguyễn Tiến Quốc |  | 2020-12-17 | 2020-12-17
Task233 | Kick off Project | 6.6.1.6. Quản lý bán vé 6.6.1.7. Tìm vé trống 6.6.1.8. Chọn vé | Lê Văn Hoạt |  | 2020-12-02 | 2020-12-02
Task234 | Study requirement |  | Lê Văn Hoạt |  | 2020-12-02 | 2020-12-02
Task235 | Create prototype |  | Lê Văn Hoạt |  | 2020-12-03 | 2020-12-03
Task236 | Create details design |  | Lê Văn Hoạt |  | 2020-12-04 | 2020-12-04
Task237 | Write Blackbox TC |  | Lê Văn Hoạt |  | 2020-12-07 | 2020-12-07
Task238 | Create database |  | Lê Văn Hoạt |  | 2020-12-08 | 2020-12-08
Task239 | Coding |  | Lê Văn Hoạt |  | 2020-12-09 | 2020-12-14
Task240 | Review code |  | Lê Văn Hoạt |  | 2020-12-15 | 2020-12-15
Task241 | Update TC |  | Lê Văn Hoạt |  | 2020-12-15 | 2020-12-15
Task242 | Perform TC + Fix bug |  | Lê Văn Hoạt |  | 2020-12-16 | 2020-12-16
Task243 | Check quality |  | Lê Văn Hoạt |  | 2020-12-17 | 2020-12-17
Task244 | Kick off Project | 6.6.1.9. Nhập vé bán (phải gửi thông tin vé vế mail khách hàng) 6.6.1.10. Xóa vé 6.6.1.11. Sửa vé 6.6.1.12. In vé | Lương Phú Châu |  | 2020-12-02 | 2020-12-02
Task245 | Study requirement |  | Lương Phú Châu |  | 2020-12-02 | 2020-12-02
Task246 | Create prototype |  | Lương Phú Châu |  | 2020-12-03 | 2020-12-03
Task247 | Create details design |  | Lương Phú Châu |  | 2020-12-04 | 2020-12-04
Task248 | Write Blackbox TC |  | Lương Phú Châu |  | 2020-12-07 | 2020-12-07
Task249 | Create database |  | Lương Phú Châu |  | 2020-12-08 | 2020-12-08
Task250 | Coding |  | Lương Phú Châu |  | 2020-12-09 | 2020-12-14
Task251 | Review code |  | Lương Phú Châu |  | 2020-12-15 | 2020-12-15
Task252 | Update TC |  | Lương Phú Châu |  | 2020-12-15 | 2020-12-15
Task253 | Perform TC + Fix bug |  | Lương Phú Châu |  | 2020-12-16 | 2020-12-16
Task254 | Check quality |  | Lương Phú Châu |  | 2020-12-17 | 2020-12-17
Task255 | Kick off Project | 6.6.1.13. Báo cáo 6.6.1.14. Danh sách Khách hàng đã checkin lên chuyến bay 6.6.2. Quản lý hóa đơn 6.6.2.1. Danh sách hóa đơn 6.6.2.2. Tìm kiếm hóa đơn 6.6.2.3. Xuất hóa đơn | Trần Thanh Hoàng |  | 2020-12-02 | 2020-12-02
Task256 | Study requirement |  | Trần Thanh Hoàng |  | 2020-12-02 | 2020-12-02
Task257 | Create prototype |  | Trần Thanh Hoàng |  | 2020-12-03 | 2020-12-03
Task258 | Create details design |  | Trần Thanh Hoàng |  | 2020-12-04 | 2020-12-04
Task259 | Write Blackbox TC |  | Trần Thanh Hoàng |  | 2020-12-07 | 2020-12-07
Task260 | Create database |  | Trần Thanh Hoàng |  | 2020-12-08 | 2020-12-08
Task261 | Coding |  | Trần Thanh Hoàng |  | 2020-12-09 | 2020-12-14
Task262 | Review code |  | Trần Thanh Hoàng |  | 2020-12-15 | 2020-12-15
Task263 | Update TC |  | Trần Thanh Hoàng |  | 2020-12-15 | 2020-12-15
Task264 | Perform TC + Fix bug |  | Trần Thanh Hoàng |  | 2020-12-16 | 2020-12-16
Task265 | Check quality |  | Trần Thanh Hoàng |  | 2020-12-17 | 2020-12-17
Task266 | Kick off Project | 6.6.3. Quản lý khuyến mãi 6.6.3.1. Danh sách các chặng vé khuyến mãi – tìm kiếm 6.6.3.2. Thêm thông tin khuyến mãi 6.6.3.3. Xóa thông tin khuyến mãi 6.6.3.4. Chỉnh sửa thông tin khuyến mãi | Trần Huỳnh Kim Ngân |  | 2020-12-02 | 2020-12-02
Task267 | Study requirement |  | Trần Huỳnh Kim Ngân |  | 2020-12-02 | 2020-12-02
Task268 | Create prototype |  | Trần Huỳnh Kim Ngân |  | 2020-12-03 | 2020-12-03
Task269 | Create details design |  | Trần Huỳnh Kim Ngân |  | 2020-12-04 | 2020-12-04
Task270 | Write Blackbox TC |  | Trần Huỳnh Kim Ngân |  | 2020-12-07 | 2020-12-07
Task271 | Create database |  | Trần Huỳnh Kim Ngân |  | 2020-12-08 | 2020-12-08
Task272 | Coding |  | Trần Huỳnh Kim Ngân |  | 2020-12-09 | 2020-12-14
Task273 | Review code |  | Trần Huỳnh Kim Ngân |  | 2020-12-15 | 2020-12-15
Task274 | Update TC |  | Trần Huỳnh Kim Ngân |  | 2020-12-15 | 2020-12-15
Task275 | Perform TC + Fix bug |  | Trần Huỳnh Kim Ngân |  | 2020-12-16 | 2020-12-16
Task276 | Check quality |  | Trần Huỳnh Kim Ngân |  | 2020-12-17 | 2020-12-17
0.01
Formulas:
Plan End Date = [Plan Start Date]
Plan End Date = [Plan Start Date]+5
Plan Start Date = [Plan End Date, row above]
Plan Start Date = [Plan End Date, row above]+1